## Hoja2
Lineamiento MGGTI | PLAN OTIC 2026 | Entregable (Soporte) | Descripción | Actividad | ID | Responsable | Tareas relacionadas | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Relación de producto | ESTADO | LINK
MGGTI.LI.GI.01 |  | Propuesta de Documento de Gobierno de Datos | Entregable Abril: Contenido propuesto del documento Entregable Noviembre: Documento versión 1 | Elaborar un documento de propuesta de Modelo de Gobierno de Datos (Decreto 1389/22) | D-01 | Arquitecto de Datos / Ing Industrial |  | Abr/Nov |  |  |  | Realizado | [8 empty] | 1. No hay documentos base 2. D-01 ABRIL Politica de gobierno de datos.docx | Documento inicial elaborado | D-01 ABRIL Politica de gobierno de datos
MGGTI.LI.GI.01 |  | Catálogo de Datos operativo y conectado a fuentes productivas. | Desplegar y configurar una solución de catálogo de datos (ej. DataHub, Amundsen o módulo de solución Enterprise) para la cosecha automática de metadatos técnicos desde BD Oracle/PostgreSQL. | Implementación de Herramienta de Catálogo de Datos Automatizado | D-02 | Desarrollador |  | Abr/Junio |  |  |  | Realizado |  | Realizado | [6 empty] | 1.D-06 Informe_Integracion_Catalogo_Metabase |  | 1.D-06 Informe_Integracion_Catalogo_Metabase.pdf
MGGTI.LI.GI.01 |  | Documento de Perfilamiento Automático de Fuentes de Datos Maestros y operaciones del Lago de Datos. | Implementar procesos automáticos de perfilamiento de las fuentes de datos (estructuradas y no estructuradas) dentro del lago de datos, con el fin de identificar su estructura, calidad, patrones, anomalías y metadatos, facilitando su gobierno, catalogación y uso analítico. | Definición de Estrategias y Herramientas para el Perfilamiento Automático de Datos | D-04 | Arquitecto de Datos |  | Abr/Dic |  |  |  | Realizado | [8 empty] | D-13 Abril EDA lago datos |  | D-13 Abril EDA lago datos
MGGTI.LI.GI.02 |  | Informe Técnico de Calidad de Datos con métricas base. | Ejecutar procesos de perfilamiento profundo sobre los datos maestros (Ciudadanos, Empresas) para identificar duplicados, nulos y consistencia. | Diagnóstico de Calidad de Datos Maestros (Perfilamiento) | D-06 | Científico de Datos Jr |  | Jun | [5 empty] | Realizado | [6 empty] | 1. D-15 JUNIO Reportes_EDA | En gestión con Oficina de Planeación
MGGTI.LI.GI.02 |  | Log de ejecución de limpieza y Base de Datos depurada. | Ejecutar scripts de limpieza (SQL/Python) para corregir inconsistencias halladas en el diagnóstico, priorizando datos requeridos para interoperabilidad. | Plan de Remediación y Limpieza de Datos Críticos | D-07 | Desarrollador |  | Jul | [6 empty] | Realizado | [5 empty] | 1. D-07 Calidad datos interoperabilidad |  | D-07 Calidad datos interoperabilidad
MGGTI.LI.GI.02 |  | Tablero de Control de Calidad publicado para gerencia. | Construir un dashboard en tiempo real (PowerBI/Superset) que monitoree las dimensiones de calidad (completitud, exactitud) definidas en el P-E-GET-17. | Implementación de Tablero de Control de Calidad de Datos | D-08 | Desarrollador/ Cientifico de Datos Jr |  | Ago | [12 empty] | D-08-CONTROL DE CALIDAD DE DATOS |  | D-08-CONTROL DE CALIDAD DE DATOS
MGGTI.LI.GI.01 |  | Arquitectura del Lago de Datos documentada e implementada. | Reestructurar las zonas del Data Lake (Raw, Trusted, Refined) para mejorar la seguridad y la trazabilidad del dato, optimizando el procedimiento de ingesta. | Reingeniería del Lago de Datos | D-09 | Arquitecto de Datos |  | Sep
MGGTI.LI.GI.08 |  | Pipelines de datos operativos y programados. | Construir flujos de integración de datos automatizados (usando Airflow/NiFi) para alimentar el Lago de Datos desde fuentes transaccionales, reduciendo intervención manual. | Desarrollo de Pipelines ETL/ELT para Ingesta Automática | D-10 | Desarrollador/Devops |  | Oct
MGGTI.LI.GI.01 |  | Políticas y scripts de anonimización aplicados. | Implementar técnicas de ofuscación de datos para ambientes de prueba y desarrollo, garantizando cumplimiento de Habeas Data en el ciclo de vida. | Anonimización y Enmascaramiento de Datos Sensibles | D-11 | Arquitecto de Datos |  | Nov
MGGTI.LI.GI.01 |  | Certificación de publicación | Apoyar técnicamente la publicación de nuevos conjuntos de datos en www.datos.gov.co, cumpliendo con los estándares de calidad y la Hoja de Ruta Nacional 2026, de acuerdo con las solicitudes de las áreas de MinAmbiente | Apoyo técnico en la publicación de Datos Abiertos | D-12 | Ing. Industrial/Cientifico de datos jr |  | Dic | [13 empty] | En solicitud a las áreas del ministerio
MGGTI.LI.GI.08 |  | Informes de Análisis Exploratorio (Notebooks). | Realizar análisis estadísticos avanzados sobre problemáticas de la entidad para identificar patrones y oportunidades de optimización. | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para Retos Misionales | D-13 | Científico de Datos Jr |  | Abr |  |  |  | Realizado | [8 empty] | D-13 Abril EDA lago datos | Pendiente cargar en repositorio OTIC.Consollidarlo en una sola carpeta | D-13 Abril EDA lago datos
MGGTI.LI.GI.08 |  | Modelo desplegado y API de inferencia operativa. | Entrenar y desplegar un modelo de ML para apoyar una decisión operativa (ej. predicción de demanda, detección de anomalías). | Desarrollo de Modelo Predictivo Piloto (Machine Learning) | D-14 | Científico de Datos Jr |  | May |  |  |  |  | Realizado | [7 empty] | 1. D-14 Topic_modelling RAG_MinAmbiente.ipynb |  | D-14 Topic_modelling RAG_MinAmbiente.ipynb
MGGTI.LI.GI.08 |  | Set de reportes ejecutivos de alto impacto. | Diseñar reportes gerenciales, facilitando la interpretación por parte de la alta dirección. | Implementación de Estrategia de Visualización de Datos | D-15 | Científico de Datos Jr |  | Jun | [5 empty] | Realizado | [6 empty] | 1. D-15 JUNIO Reportes_EDA |  | D-15 JUNIO Reportes_EDA
MGGTI.LI.GI.03 |  | Políticas de ciclo de vida configuradas en sistemas. | Definir y configurar políticas de retención y purgado automático de datos en bases operativas y Data Lake, alineado con Tablas de Retención Documental. | Gestión de Ciclo de Vida del Dato (Retención y Borrado) | D-17 | Arquitecto de Datos |  | Oct
MGGTI.LI.GI.01 |  | Informe de auditoría de accesos y ajustes realizados. | Revisar matrices de acceso y roles en bases de datos críticas para asegurar el principio de menor privilegio. | Auditoría de Seguridad y Accesos a Datos | D-18 | Arquitecto de Datos |  | Nov
MGGTI.LI.GI.08 |  | Repositorio de datos enriquecido con metadatos documentales. | Implementar procesos de extracción de texto (OCR/NLP) sobre documentos PDF para enriquecer el Lago de Datos con información no estructurada. | Integración de Datos No Estructurados (Documentos) | D-19 | Científico de Datos Jr |  | Sep
MGGTI.LI.GI.01 |  | Informe de autodiagnóstico de madurez y plan de mejora. | Aplicar el modelo de medición de madurez de MinTIC para evaluar el avance anual y definir la hoja de ruta 2027. | Evaluación de Madurez de Arquitectura de Datos 2026 | D-20 | Arquitecto de Datos |  | Dic
MGGTI.LI.GI.01 |  | Actas de mesas técnicas y plan de trabajo conjunto. | Revisar la normatividad vigente y generar los espacios para abordar la temática al interior de la entidad (Comite nacional de datos) | Diseñar y documentar la infraestructura de datos institucional | I-02 | Arquitecto de Datos / Ing Industrial |  | Nov | [13 empty] | Por ejecutar
MGGTI.LI.GI.05 |  | Contratos de interfaz (Swagger/WSDL) para Datos Maestros. | Diseñar servicios de intercambio (API/Web Services) específicos para exponer los Datos Maestros de la entidad, garantizando su unicidad y veracidad para terceros. | Diseño de Servicios de "Datos Maestros" Institucionales | I-05 | Arquitecto de Datos |  | Abr |  |  |  | Realizado | [8 empty] | I-05 Modelo de Gestión de Datos Maestros y de Referencia Restauración.docx |  | I-05 Modelo de Gestión de Datos Maestros y de Referencia Restauración.docx
MGGTI.LI.GI.01 |  | Diccionario de Semántica de Intercambio. | Definir la semántica de los mensajes de intercambio utilizando estándares nacionales (lenguaje común) para asegurar que los datos sean interpretados correctamente por otras entidades. | Estandarización Semántica de Servicios (Ontologías) | I-06 | Arquitecto SIG |  | Agos |  |  |  |  | Realizado | [8 empty] | entregado | I-06 Diccionario de Semántica de Intercambio
MGGTI.LI.GI.06 |  | Acuerdos (DSA) firmados con entidades pares | Redactar, concertar y formalizar Acuerdos de Intercambio de Datos que especifiquen no solo disponibilidad técnica, sino calidad y uso permitido del dato. | Implementación de Acuerdos de Intercambio de Datos | I-07 | Ing. Industrial |  | Dic | [12 empty] | I-07 Acuerdos de intercambio de datos | En proceso | I-07 Acuerdos de intercambio de datos
MGGTI.LI.GI.05 |  | Servicios registrados y validados por la Agencia Nacional Digital. | Inscribir los servicios de interoperabilidad en el Catálogo de Datos, detallando metadatos de negocio y técnicos. | Registro de Servicios en el Catálogo de Interoperabilidad | I-08 | Ing. Industrial |  | Ago / Dic | [12 empty] | I-08 Servicios registrados y validados por la AND | En proceso | I-08 Servicios registrados y validados por la AND
MGGTI.LI.GI.01 |  | Reportes de trazabilidad de consumo de datos. | Configurar mecanismos de log y auditoría avanzada para rastrear quién consumió qué dato y con qué propósito, cumpliendo con principios de transparencia. | Implementación de Trazabilidad y Linaje en X-ROAD | I-09 | Desarrollador |  | Sep
MGGTI.LI.GI.01 |  | Mecanismo de reporte automático activo. | Implementar scripts que reporten automáticamente cambios en la estructura de los datos expuestos al Coordinador Nacional de Datos (MinTIC/Presidencia). | Automatización de Reportes de Metadatos al Coordinador Nacional | I-10 | Desarrollador/Devops |  | Nov
MGGTI.LI.GI.05 |  | Política de versionamiento implementada en API Gateway. | Establecer y ejecutar una política de versionamiento de APIs para garantizar que los cambios en los datos no rompan la interoperabilidad con terceros. | Gestión de Ciclo de Vida de Servicios (Versionamiento) | I-11 | Arquitecto de Datos |  | Abr |  |  | Realizado | [9 empty] | 1. I-11 MARZO-ABRIL versionamiento API |  | I-11 MARZO-ABRIL versionamiento API
MGGTI.LI.GI.08 |  | Pipelines de ingesta desde una Base en Produccion al Data Lake. | Configurar flujos para la ingesta de datos al Data Lake desde una aplicación en producción, con el fin de conservar y gestionar la información para su análisis, así como para su disposición en tableros de control y procesos de analítica posteriores. | Integración de Ingesta externa con el Lago de Datos | I-12 | Científico de Datos Jr |  | May |  |  |  |  | Realizado | [7 empty] | 1. I-12 Pipeline de ingesta a Lago datos.docx |  | I-12 Pipeline de ingesta a Lago datos.docx
MGGTI.LI.GI.05 |  | APIs de Datos Abiertos publicadas y documentadas. | Habilitar endpoints públicos sobre la infraestructura para entregar datos de transparencia de forma automatizada. | Publicación de Datos Abiertos Geografico | I-13 | Desarrollador/Arquitecto SIG |  | Sep | [13 empty] | pendiente
MGGTI.LI.GI.05 |  | Informe de auditoría de integridad de fuentes del lago de datos | Verificar la integridad, completitud y consistencia de las fuentes de datos incorporadas en el lago de datos, mediante la evaluación de controles, validaciones y mecanismos de detección de anomalías en los datos. | Auditoría de Integridad y Calidad de las Fuentes de Datos del Lago de Datos | I-14 | Arquitecto de Datos |  | Abr |  |  |  | Realizado | [8 empty] | I-14 ABRIL Integridad y calidad de las fuentes de datos |  | I-14 ABRIL Integridad y calidad de las fuentes de datos.docx
MGGTI.LI.GI.01 |  | Tablero de KPIs de Interoperabilidad. | Definir y medir indicadores que demuestren el valor generado por la interoperabilidad (ej. trámites agilizados, costos ahorrados, errores reducidos). | Monitoreo de KPIs de Valor del Intercambio | I-15 | Científico de Datos Jr |  | Jun | [5 empty] | Realizado | [6 empty] | 1. I-15 JUNIO Tablero KPIs |  | I-15 JUNIO Tablero KPIs
MGGTI.LI.GI.01 |  | Actas de mesas técnicas y plan de trabajo conjunto. | Mantener un espacio de coordinación permanente con las entidades del sector para alinear la evolución de la infraestructura institucional con la sectorial. | Mesa Técnica de Gobernanza con el sector | I-17 | Arquitecto de Datos |  | Ago
MGGTI.LI.GI.01 |  | Aporte a PETI actualizado | Incluir en el PETI (Plan Estratégico de TI) las líneas de acción del PNID. Adoptar los 6 componentes del modelo nacional (Gobernanza, Datos, Uso, Interoperabilidad, Seguridad, Herramientas). Norma: Resolución MinTIC 460 de 2022. | Adopción del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) | I-19 | Arquitecto de Datos |  | Jun | [5 empty] | Realizado | [6 empty] | I-19 JUNIO PETI peticion publicacion |  | I-19 JUNIO PETI peticion publicacion
MGGTI.LI.GI.02 |  | Documento de política | Redactar y proponer la política que dicte: "Todo dato crítico debe tener un responsable, un diccionario y reglas de calidad medidas". Norma: MGGTI.LI.GI.01 y MGGTI.LI.GI.02. | Definición de la Política de Gestión y Calidad del Datos | I-20 | Arquitecto de Datos |  | Jul | [6 empty] | Realizado | [5 empty] | 1. I-20 JULIO Politica de gestion y calidad datos.docx |  | I-20 JULIO Politica de gestion y calidad datos.docx
MGGTI.LI.GI.02 |  | Catálogo actualizado | Separar los datos que son "la verdad única" (ej: Listado de Ciudadanos, Catálogo de Trámites) de los datos transaccionales. Estandarizar listas desplegables usando normas DANE. Norma: MGGTI - Guía de Datos Maestros. | Identificación de Datos Maestros y de Referencia | I-21 | Arquitecto de Datos |  | Jul | [6 empty] | Correo de Alerta enviado | [5 empty] | 1. I-21 JULIO Alerta catalogo de datos maestros.pdf | Correo enviado al jefe de la OTIC, dado que esta actividad está relacionada con el Plan Estadístico Institucional y actualmente no se cuenta con un líder funcional para este tema. | I-21 JULIO Alerta catalogo de datos maestros.pdf
MGGTI.LI.GI.01 |  | Respositorio de datos | Crear un repositorio centralizado (puede iniciar en una herramienta simple o SharePoint) donde se documente qué significa cada campo de cada base de datos crítica. Norma: MGGTI.LI.GI.01 (Metadatos). | Diseño del Diccionario de Datos Institucional | I-22 | Científico de Datos Jr |  | Dic
MGGTI.LI.GI.02 |  | Diagramas | Diagramar cómo se mueven los datos. Definir si tendrán un Data Warehouse (para reportes estructurados) o un Data Lake (para todo tipo de datos). | Diseño de la Arquitectura de Datos (Conceptual y Lógica) | I-23 | Arquitecto de Datos |  | Dic
MGGTI.LI.GI.02 |  | Código en GitLab | Crear los primeros "tubos" (pipelines) que lleven datos desde los sistemas misionales (ej: software de radicación) hacia el repositorio central de datos, limpiándolos en el camino. Norma: MGGTI.LI.GI.02 (Calidad). | Automatización de Ingesta de Datos (ETL) | I-25 | Desarrollador/Devops |  | Nov
MGGTI.LI.GI.02 |  | Conjutos de datos publicados | Tomar 3 conjuntos de datos no sensibles y publicarlos en www.datos.gov.co cumpliendo calidad y formato (CSV, JSON). Norma: Ley 1712 de 2014 y Política de Gobierno Digital. | Publicación de Datos Abiertos (Nivel Básico) | I-26 | Científico de Datos Jr |  | Ago
MGGTI.LI.GI.02 |  | Servicio en producción | Desarrollar el servicio para que al menos un trámite de la entidad deposite su resultado (documento/dato) en la carpeta ciudadana digital, de acuerdo con lo consertado con áreas funcionales. | Integración con Carpeta Ciudadana Digital | I-27 | Desarrollador / Ing. Industrial |  | Oct | [13 empty] | Por ejecutar / Necesidad de apoyo
MGGTI.LI.GI.08 |  | Tablero implementado | Conectar una herramienta de BI (PowerBI, Looker, Tableau) al repositorio central para dar a la gerencia la primera "victoria temprana": ver sus indicadores en tiempo real. Norma: MGGTI.LI.GI.08 (Explotación de Datos). | Implementación de Tableros de Control (BI) | I-28 | Científico de Datos Jr |  | Sep
MGGTI.LI.GI.01 |  | Matriz de flujos de información y tablero del sector | Hacer seguimiento y apoyar a los responsables de las entidades del sector para que se actualicen los flujos de información, y se reflejen en el tablero compartido | Actualización de matriz y tablero de flujos de información del sector | I-29 | Ing. Industrial |  | Dic | [12 empty] | I-29 Matriz y tablero de flujos de información del sector | En proceso | I-29 Matriz y tablero de flujos de información del sector
MGGTI.LI.GI.05 |  | Documentos de diseño de interfaces de conexión para servicios de datos. | Definir y estandarizar las interfaces de conexión mediante el API Gateway Apache APISIX, asegurando el cumplimiento del estándar REST para la exposición, gestión y consumo de servicios de datos. | Diseño y Configuración de Interfaces de Integración vía API Gateway (REST) | I-29 | Desarrollador |  | Abr |  |  |  | Realizado | [8 empty] | 1.I-29 API_Gateway_MinAmbiente_v2.0.0.docx |  | 1.I-29 API_Gateway_MinAmbiente_v2.0.0.docx
MGGTI.LI.GI.01 |  | Tablero de PowerBi | Mantener actualizado el tablero de flujos de información del sector y publicarlo una vez sea revisado por los responsables delegados de cada entidad del sector | Mantenimiento de tablero de flujo de información del sector | I-29 | Científico de Datos Jr |  | Feb/Dic |  | Realizado | [10 empty] | I-29 Matriz y tablero de flujos de información del sector |  | I-29 Matriz y tablero de flujos de información del sector
MGGTI.LI.GI.01 |  | Base de datos geográfica corporativa (GDB) Corporativa | Migrar los shapefiles dispersos en computadores personales a una Base de Datos Geográfica centralizada (PostGIS o Enterprise) bajo el estándar LADM-COL. | Centralización de Datos Geográficos (GDB Única) | I-24 | Arquitecto SIG |  | Agos | [13 empty] | pendiente
MGGTI.LI.GI.04 |  | Documento de análisis de brecha (Gap Analysis). | Evaluar el modelo de datos geográficos actual frente a los perfiles LADM-COL vigentes (ISO 19152) definidos por la ICDE/IGAC. | Diagnóstico de Brecha LADM-COL | S-01 | Arquitecto SIG |  | May |  |  |  |  | Realizado | [8 empty] | entregado | S-01 Documento de análisis de brecha
MGGTI.LI.GI.04 |  | Documentación de servicios de OTLS 10 | Diseñar el esquema de base de datos geográfica (GDB) adaptado al estándar LADM-COL, incluyendo clases, atributos y relaciones extendidas. | Publicar y disponer geoservicios y la documentación de los 10 OTLs modelados bajo el estándar LADM-COL | S-02 | Arquitecto SIG |  | Abr |  |  |  | Realizado | [9 empty] | entregado | S-02 Documentación de servicios de OTL
MGGTI.LI.GI.04 |  | Geodatabase corporativa desplegada y operativa. | Configurar la base de datos geográfica corporativa (PostGIS/ArcGIS Enterprise) con el nuevo esquema LADM-COL. | Implementación de la GDB Corporativa (Enterprise) | S-03 | Arquitecto SIG |  | May |  |  |  |  | Realizado | [8 empty] | entregado | S-03 Geodatabase corporativa desplegada y operativa
MGGTI.LI.GI.04 |  | Scripts de migración y reporte de carga de datos. | Construir procesos de transformación espacial (FME/Python) para migrar datos históricos al nuevo modelo estandarizado. | Desarrollo de ETLs para Migración de Datos a LADM | S-04 | Arquitecto SIG |  | Abr |  |  |  | Realizado | [9 empty] | entregado | S-04 Scripts de migración y reporte de carga de datos
MGGTI.LI.GI.04 |  | Estructura de Base de datos validada | Ejecutar reglas de validación topológica (superposiciones, huecos) y semántica sobre la data migrada para asegurar consistencia. | Validación Semántica Masiva | S-05 | Profesional SIG |  | May | [12 empty] | La calidad del dato es responsabilidad del productor de los datos, para apoyar esta tarea con el alcance desde la OTIC se gestionó un taller con participación de las áreas misionales en donde se les ilustro cóm realizar validaciones topológicas y semánticas sobre los datos y las herramientas de arcgis que facilitan este proceso | Realizado | S-05 Taller Construyendo datos confiables uso de topología
MGGTI.LI.GI.04 |  | Catálogo de Objetos y Símbolos actualizado y publicado. | Alinear el catálogo de objetos institucional con el catálogo nacional de la ICDE, estandarizando la representación gráfica. | Actualización del Catálogo de Objetos y Símbolos (ICDE) | S-06 | Profesional SIG |  | Jun/Dic | [12 empty] | Para el cumplimiento de está actividad se relacionan los documentos de estándares de cátalogo de Objetos, Especificaciones técnicas, Calidad y cátalogos de símbolos acorde con los lineamientos de la ICDE y gestionados con los productores de los datos geográficos | permanente | S-06 Estandares ICDE
MGGTI.LI.GI.04 |  | Metadatos publicados en catálogo geográfico (Geonetwork). | Documentar la totalidad de las capas geográficas bajo el estándar ISO 19115 (Perfil ICDE) utilizando herramientas de gestión de metadatos. | Generación de Metadatos Geográficos (ISO 19115) | S-07 | Profesional SIG |  | Jul/Dic | [12 empty] | Se relacionan los archivos XML de los geoservicios generados desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los 10 Objetos Territoriales Legales que se encuentran modelados y publicados . Adicionalmente se coordina con las áreas funcionales para que las capas de información que se actualizan o publican tengan el metadato actualizado en la plataforma geonetwork https://geonetwork.minambiente.gov.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=topicCat%2Fenvironment | permanente | S-07 Metadatos_Geonetwork
MGGTI.LI.GI.04 |  | Servicios OGC publicados y validados en plataforma ICDE. | Exponer la información geográfica mediante servicios web estándar OGC interoperables, asegurando alto rendimiento y disponibilidad. | Publicación de Servicios OGC (WMS, WFS, WCS) | S-08 | Profesional SIG |  | Dic | [12 empty] | Se publican los servicios a demanda según requerimientos y necesidades de las áreas | permanente | https://geo.minambiente.gov.co/server/rest/services
MGGTI.LI.GI.04 |  | Servicios de mapas optimizados. | Implementar estrategias de caché y teselas vectoriales para optimizar la velocidad de respuesta de los mapas base y capas pesadas. | Optimización de Servicios de Mapas (Caché/Tiling) | S-09 | Profesional SIG |  | Sep | [13 empty] | permanente
MGGTI.LI.GI.08 |  | Visor geográfico en producción con nuevas funcionalidades. | Desarrollar o actualizar el visor geográfico web para consumo ciudadano, integrando herramientas de consulta y descarga de datos abiertos. | Implementación de Visor Geográfico Institucional v2.0 | S-10 | Desarrollador/Arquitecto SIG |  | Oct | [13 empty] | pendiente | S-10 Visor geográfico en producción con nuevas funcionalidades
MGGTI.LI.GI.04 |  | Módulo de integración SIG-Misional operativo. | Crear vistas o servicios de integración que vinculen objetos geográficos con expedientes administrativos en el ERP/CRM institucional. | Integración SIG con Sistemas Misionales (Alfanuméricos) | S-11 | Desarrollador |  | Nov
MGGTI.LI.GI.08 |  | Sistema de reportes automatizado. | Configurar generación automática de mapas y reportes estadísticos espaciales para la rendición de cuentas. | Automatización de Reportes Geográficos | S-12 | Arquitecto SIG |  | Dic | [13 empty] | pendiente | S-12 Sistema de reportes automatizado
MGGTI.LI.GI.08 |  | Estudios de geo-analítica entregado. | Desarrollar modelos de análisis espacial (ej. mapas de calor, accesibilidad) para apoyar la planeación estratégica de la entidad. | Implementación de Geo-Analítica para Planeación Semestre1 | S-13 | Profesional SIG |  | Jun
MGGTI.LI.GI.08 |  | Estudios de geo-analítica entregado. | Desarrollar modelos de análisis espacial (ej. mapas de calor, accesibilidad) para apoyar la planeación estratégica de la entidad. | Implementación de Geo-Analítica para Planeación Semestre2 | S-14 | Profesional SIG |  | Nov
MGGTI.LI.GI.04 |  | Actas de participación y cumplimiento de compromisos. | Asistir y cumplir con los compromisos de las mesas técnicas nacionales para la evolución de la infraestructura de datos espaciales. | Participación en Mesas Técnicas ICDE/IGAC | S-15 | Arquitecto SIG |  | Jul | [6 empty] | Realizado | [6 empty] | pendiente | S-15 Actas de participación y cumplimiento de compromisos
MGGTI.LI.GI.04 |  | Solución móvil desplegada y en uso por cuadrillas. | Configurar aplicaciones móviles para la captura y actualización de datos geográficos en campo, sincronizados en tiempo real. | Despliegue de Herramientas de Campo (Mobile GIS) | S-16 | Arquitecto SIG/Profesional SIG |  | Ago/Dic | [13 empty] | pendiente | S-17 Informe de optimización de licenciamientos
MGGTI.LI.GI.04 |  | Informe de optimización de licenciamiento. | Evaluar el uso de licencias de software GIS (ArcGIS, QGIS) y optimizar la distribución de recursos según perfiles de usuario. | Auditoría de Licenciamiento y Software SIG | S-17 | Arquitecto SIG |  | Ago | [13 empty] | entregado | S-17 Informe de optimización de licenciamientos
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Documento borrador del procedimiento institucional para el uso de la IA en proyectos del Ministerio | Elaborar propuesta de documento del procedimiento institucional para el uso de la IA en proyectos del Ministerio | Generación de documento | AC-1 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Jun | [5 empty] | Realizado | [6 empty] | 1. AC-1 JUNIO Procedimiento institucional para el uso de IA en proyectos del Ministerio |  | AC-1 JUNIO Procedimiento institucional para el uso de IA en proyectos del Ministerio.pdf
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Borrador de manual para el uso ético de la IA y la IA generativa en el Ministerio |  |  | AC-2 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Abr |  |  |  | Realizado | [8 empty] | 1. AC-2 ABRIL manual de IA ética.docx | Cragado borrador | AC-2 ABRIL manual de IA ética.docx
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Informe de avance de la consolidación del modelo de OCR basado en modelo multimodales y visuales (VLM) |  |  | AC-3 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | May |  |  |  |  | Realizado | [7 empty] | 1.AC-3 MAYO Consolidacion Modelo OCR.docx |  | AC-3 MAYO Consolidacion Modelo OCR.docx
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Documento versión revisada del procedimiento institucional para el uso de la IA en proyectos del Ministerio |  |  | AC-4 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Ago
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Informe final de la consolidación del modelo de OCR basado en modelos multimodales y visuales (VLM) |  |  | AC-5 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Dic
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Documento final del manual para el uso ético de la IA y la IA generativa en el Ministerio |  |  | AC-6 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Oct
| Entregable plan de acción de la OTIC 2026 | Documento final del procedimiento institucional para el uso de la IA en proyectos del Ministerio |  |  | AC-7 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr |  | Nov
| Acciones de Apoyo | Apoyo a compromisos del Comité Nacional de Datos |  |  | AC-8 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr
| Acciones de Apoyo | Uso de IA para elaboración de Actas |  |  | AC-9 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr
| Acciones de Apoyo | Apoyo construcción de Tableros BI de otros equipos OTIC |  |  | AC-10 | Arquitecto Datos / Científico de Datos Jr